Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Радиотехнический»

КАФЕДРА «Системы обработки информации и управления»

ГРУППА РТ5 - 71б                                                              УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой    ИУ5

(индекс кафедры)

В.И.Терехов

(подпись)	(инициалы и фамилия)

« ___ » ___________ 2025 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения выпускной квалификационной работы

студента:    Слкуни Германа Грантовича    .

(фамилия, имя, отчество)

Тема квалификационной работы    Автоматизированная система планирования и адресного распространения информационных сообщений для учебных групп и студентов

| № п/п | Наименование этапов выпускной квалификационной работы | Сроки выполнения этапов |  | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируется | фактически | должность | подпись, ФИО |
|  | Согласовать тему с научным руководителем | 14.09.2025 |  | Руководитель ВКР | Балашов А.М. |
|  | Согласование задания и календарного плана с научным руководителем | 15.11.2025 |  | Руководитель ВКР | Балашов А.М. |
|  | Представление документов «Задание на выполнение ВКРБ», «Календарный план выполнения ВКРБ» (Смотр № 1) | 01.12.2025 |  | Нормоконтролер | Кротов Ю.Н. |
|  | Формулирование проблемы, цели и задач работы, актуальности предметной области, анализ и сравнение аналогов, подбор и составление обзора литературы | 21.12.2025 |  | Руководитель ВКР | Балашов А.М. |
|  | Разработка первой части РПЗ “Постановка задач разработки” | 10.02.2026 |  | Руководитель ВКР | Балашов А.М. |
|  | Разработка технического задания | 01.03.2026 |  | Руководитель ВКР | Балашов А.М. |
|  | Представление «Рабочих материалов», «Технического задания» (Смотр № 2) | 20.03.2026 |  | нормоконтролер | Кротов Ю.Н. |
|  | Реализация приложения | 10.04.2026 |  | Руководитель ВКР | Балашов А.М. |
|  | Разработка программы и методики испытания | 20.04.2026 |  | Руководитель ВКР | Балашов А.М. |
|  | Разработка второй части РПЗ «Конструкторско-технологическая часть» | 03.05.2026 |  | Руководитель ВКР | Балашов А.М. |
|  | Защита макета программы (АСОИиУ) | 12.05.2026 |  | Нормоконтролер | Кротов Ю.Н. |
|  | Разработка заключения, приложений, оформление работы | 23.05.2026 |  | Руководитель ВКР | Балашов А.М. |
|  | Подготовка доклада и презентации | 25.05.2026 |  | Руководитель ВКР | Балашов А.М. |
|  | Получение заключения научного руководителя | 28.05.2026 |  | Руководитель ВКР | Балашов А.М. |
|  | Допуск работы к защите на ГЭК (нормоконтроль) | 30.05.2026 |  | Нормоконтролер | Кротов Ю.Н. |
|  | Защита работы на ГЭК | 01.06.2026 |  | Комиссия ГЭК |  |

Студент	Слкуни Г.Г.		Руководитель	Балашов А.М.

(подпись,)	(подпись,)

«__15__» ____ноября____ 2025 г.	«_____» ____________ 2025 г.

________________________

Календарный план ведется на протяжении всей разработки ВКР, фактические даты заполняются научным руководителем чернилами по мере выполнения студентом указанных календарном плане мероприятий